## 권한관리
구분 | 점검 항목 | 점검 활동 | 점검 내용 | 점검 목적 | 예상 위험 | 점검 결과
계정, 권한 관리 | 계정, 권한 시스템 | 시스템 구성 방식 점검 | 계정 관리, 권한 관리 시스템 구성 형태 점검 | 현황 분석 | N/A | 계정 관리 자체는 안함 권한 관리 시스템은 화면 접근 제어 (URL, Menu) - 단, 실 데이터, 접근 모듈(로직)는 포함함 (DB Table) 업무 시스템은 화면 내 권한 제어 (Read/Write, 사업부/팀/파트) - 단, 관리 화면만 업무 시스템에 있고 실 데이터는 권한 관리 시스템 - 업무 시스템 자체 테이블 갖고 있고 권한관리시스템에서 데이터 배포 - 자체 정의 권한 있을 수 있음
|  |  | 유관 시스템 연관, 협업 관계 점검 | 현황 분석 | N/A | MDG -> 권한관리시스템 (계정 정보, 겸직, ...) 관한관리시스템 -> 업무 시스템 (권한 정보, ...)
|  | 통합 권한관리 화면 접근성 점검 | 접근 경로 점검 (내부, 외부 사용자) | 현황 분석 | N/A | 외부 사용자 없음 내부 사용자는 K-One을 경유 (Link, Menu, ...) SSO 사용자는 URL 접근 가능
|  |  | 접근에 필요한 최소 기본 권한 점검 (Anonymous, Authenticated User) | 위험 분석 | 기본 권한 미확보 상태에서 로그인 시 오류 발생
|  | 업무 시스템별 권한 관리 화면 접근성 점검 | 접근 경로 점검 (내부, 외부 사용자) | 현황 분석 | N/A | 추후 확인
|  |  | 접근에 필요한 최소 기본 권한 점검 (Anonymous, Authenticated User) | 위험 분석 | 기본 권한 미확보 상태에서 로그인 시 오류 발생
|  | 사용자 매뉴얼 점검 | 사용자 매뉴얼 작성 여부 및 상태 점검 | 현황 분석 | N/A | 사용자 매뉴얼 확인 완료
|  |  | 사용자 교육 완료 여부 (대상자 이수 완료 여부) | 위험 분석 | 기능 미숙지로 인한 시행착오 발생
|  | 운영자 매뉴얼 | 운영자 매뉴얼 작성 여부 및 상태 점검 | 현황 분석 | N/A | 관리자 업무 관련은 사용자 매뉴얼에 포함 시스템 관련은 공통 운영 매뉴얼에 포함 예정
|  |  | 운영자 교육 완료 여부 (대상자 이수 완료 여부) | 위험 분석 | 기능 미숙지로 인한 시행착오 발생
|  | 계정, 권한 정보 인터페이스 및 동기화 | HR/MDG -> 계정, 권한 시스템 인터페이스 및 동기화 방식 점검 mySingle -> 계정, 권한 시스템 인터페이스 및 동기화 방식 점검 | 현황 분석 | N/A | CXF 방식 CXF 방식 (AS-IS는 AXIS, CXF 혼용)
|  |  | HR/MDG -> 계정, 권한 시스템 인터페이스 및 동기화 실패 시 재처리 방법 점검 | 위험 분석 | 재처리 미수행으로 인한 오류 발생
|  |  | 계정, 권한 시스템 -> 업무 시스템별 인터페이스 및 동기화 방식 점검 | 현황 분석 | N/A | CXF 방식
|  |  | 계정, 권한 시스템 -> 업무 시스템별 인터페이스 및 동기화 실패 시 재처리 방법 점검 | 위험 분석 | 재처리 미수행으로 인한 오류 발생
|  | 계정, 권한 처리 프로세스 | 계정, 권한 처리 프로세스 리허설 및 테스트 수행 계획 및 완료 여부 | 위험 분석 | 검증, 테스트 미수행으로 인한 오류 발생
|  |  | 신청, 승인 역할자 확보 여부 결재 순서 확정 여부 |  |  | 사용자, 심의자, 관리자 역할 구분 확인 심의자, 관리자 명단 확보, 활동중 결재 순서 확정
|  | 데이터 현행화 점검 | 계정, 권한 시스템 내 계정 정보 누락, 중복에 대한 정제 작업 완료 여부 | 위험 분석 | 데이터 정제 미수행으로 인한 오류 발생
|  |  | 계정, 권한 시스템 내 Role 정보 누락, 중복에 대한 정제 작업 완료 여부 | 위험 분석 | 데이터 정제 미수행으로 인한 오류 발생
|  |  | 계정, 권한 시스템 내 권한 정보 누락, 중복에 대한 정제 작업 완료 여부 | 위험 분석 | 데이터 정제 미수행으로 인한 오류 발생
|  | 시스템, 계정, Role, 권한 매핑 점검 | 계정 기준 시스템 미할당 여부 확인 | 위험 분석 | 사용 가능 시스템 미할당으로 인한 오류 발생
|  |  | 계정 기준 Role 미할당 여부 확인 | 위험 분석 | 사용 가능 Role 미할당으로 인한 오류 발생
|  |  | 계정 기준 권한 미할당 여부 확인 | 위험 분석 | 사용 가능 권한 미할당으로 인한 오류 발생
|  | 조직 개편 영향도 점검 | 조직 개편 시 권한 체계 영향 여부 점검 | 위험 분석 | 조직 개편 시, 시스템, Role, 권한 정보 미반영으로 인한 오류 발생
|  | 변경분 반영 방법, 절차 점검 | 변경 이력 관리 여부 점검 | 위험 분석 | 반영 데이터 오류 발생 후, 복원 데이터 시점차로 인한 오류 발생
|  |  | 반영 실패 시, 재처리 방법 및 절차 (소요 시간) | 위험 분석 | 반영 데이터 오류 발생 후, 장애 복구로 인한 업무 중단 발생
|  | 가용성 점검 | 24/365 운영 가능 여부 | 위험 분석 | 반영 데이터 오류 발생 후, 장애 복구로 인한 업무 중단 발생
|  |  | 데이터 백업, 복원 방법 및 절차 점검 | 위험 분석 | 반영 데이터 오류 발생 후, 장애 복구절차 미수립으로 인한 시행착오 발생
| 계정 관련 | 유형 점검 | 내부 사용자, 외부 사용자, 시스템 계정 | 현황 분석 | N/A | 내부 사용자 계정 있음 외부 사용자 계정 없음 관리되는 시스템 계정 없음 (이력 로그 기록을 위한 시스템 계정은 CI에서 받기로 함)
|  | 데이터 현행화 점검 | 업무 시스템 내 계정 정보 누락, 중복에 대한 정제 작업 완료 여부 | 위험 분석 | 데이터 정제 미수행으로 인한 오류 발생
|  | 미사용 정보 점검 | 미사용 식별 필요 여부 | 현황 분석 | N/A | 필요
|  |  | 미사용 식별 방법 (자동 경고, 수동 조회) | 위험 분석 | 미사용 자원 관리 부재로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 미사용 판단 조건 점검 (이력 정보 출처, 미사용 기간 기준) | 현황 분석 | N/A | 사용 이력 정보 참고하여 미사용 처리 (관리자 수동 조회, 수동 처리) 정보 전략의 미사용 사용자에 대한 기준, 관리 확인필요 (윤찬수 차장님)
|  |  | 미사용 판단 시 처리 방식 점검 (미사용, 잠금, 삭제) | 현황 분석 | N/A | 사용시작일시, 사용만료 일시 필드 확인 Lock 처리 여부 필드 확인
|  | 활성화, 비활성화 조건 점검 | 활성화, 비활성화 기간 관리 여부 (Activation Date, Expiration Date) | 위험 분석 | 활성화 시점 기준 불일치로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 사용, 미사용 Flag 관리 여부 | 현황 분석 | N/A | Lock 처리 필드 사용
|  | 개인정보 보호법령 준수 여부 점검 | 개인정보 취급방침, 정보 이용 고지 유무 | 위험 분석 | 개인정보 무단 사용으로 인한 법적 책임 발생
|  |  | 퇴사, 탈퇴 시 개인정보 삭제 여부 | 위험 분석 | 개인정보 무단 사용으로 인한 법적 책임 발생
|  | 비밀번호 처리 방식 점검 | 비밀번호 분실 시 재발급 방법 (힌트, 랜덤 초기화, SMS 인증, 이메일 인증, …) | 위험 분석 | 비밀번호 재발급 시 비번 노출 및 재발급 자체 불가로 인한 접근 불가 발생
|  |  | 비밀번호 변경 방법 (변경 금지, 강제 변경 주기) | 위험 분석 | 비밀번호 미변경으로 인한 비번 도용 해킹 발생
|  |  | 비밀번호 암호화 방식 | 위험 분석 | 부적절한 암호화 알고리즘으로 인한 해킹 발생
| Role 관련 | 유형 점검 | 역할, 조직 등 Role 정의 기준 및 단위 | 현황 분석 | N/A | 조직, 직급, 겸직 반영 역할 반영 (심의자, 관리자, ....)
|  | 데이터 현행화 점검 | 업무 시스템 내 Role 정보 누락, 중복에 대한 정제 작업 완료 여부 | 위험 분석 | 데이터 정제 미수행으로 인한 오류 발생
|  | 미사용 정보 점검 | 미사용 식별 필요 여부 | 현황 분석 | N/A | 필요
|  |  | 미사용 식별 방법 (자동 경고, 수동 조회) | 위험 분석 | 미사용 자원 관리 부재로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 미사용 판단 조건 점검 (이력 정보 출처, 미사용 기간 기준) | 현황 분석 | N/A | 사용 이력 정보 참고하여 미사용 처리 (관리자 수동 조회, 수동 처리) 정보 전략의 미사용 Role에 대한 기준, 관리 확인필요 (윤찬수 차장님)
|  |  | 미사용 판단 시 처리 방식 점검 (미사용, 잠금, 삭제) | 현황 분석 | N/A | 사용시작일시, 사용만료 일시 필드 확인 Lock 처리 여부 필드 확인
|  | 활성화, 비활성화 조건 점검 | 활성화, 비활성화 기간 관리 여부 (Activation Date, Expiration Date) | 위험 분석 | 활성화 시점 기준 불일치로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 사용, 미사용 Flag 관리 여부 | 현황 분석 | N/A | Lock 처리 필드 사용
|  | 중복 처리 방식 점검 | 계층, 포함 관계 여부 및 우선 순위 존재 여부 | 현황 분석 | N/A | 조직 계층, 포함 관계 없음
|  |  | SoD(Segregation of Duty) 처리 여부 및 관리 방법 | 위험 분석 | 배타적 Role 할당으로 인한 오동작 발생
|  |  | Decision Strategy (Affirmative, Consensus, Unanimous) | 위험 분석 | 중복 Role의 배타적 권한 발생 시, 부적절한 최종 권한 설정으로 오동작 발생
| 권한 관련 | 권한 제어 대상 | URL, Menu, Button, Link, Contents | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | Service Module, Method | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | Domain | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  | 권한 부여 대상 | 계정, Role, 조직, … | 현황 분석 | N/A | 계정, Role(조직, 겸직, 직급)
|  | 권한 유형 | Administration, Read, Write, Delete, Create, ... |  |  | 행위 유형 확인: Read, Read+Write 범위 유형 확인: 사업부, 팀, 파트, 특수(VIP)
|  | 데이터 현행화 점검 | 업무 시스템 내 권한 정보 누락, 중복에 대한 정제 작업 완료 여부 | 위험 분석 | 데이터 정제 미수행으로 인한 오류 발생
|  | 미사용 정보 점검 | 미사용 식별 필요 여부 | 현황 분석 | N/A | 불필요 (업무 시스템 별 사용자 정의 권한)
|  |  | 미사용 식별 방법 (자동 경고, 수동 조회) | 위험 분석 | 미사용 자원 관리 부재로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 미사용 판단 조건 점검 (이력 정보 출처, 미사용 기간 기준) | 현황 분석 | N/A | 불필요
|  |  | 미사용 판단 시 처리 방식 점검 (미사용, 잠금, 삭제) | 현황 분석 | N/A | 불필요
|  | 활성화, 비활성화 조건 점검 | 활성화, 비활성화 기간 관리 여부 (Activation Date, Expiration Date) | 위험 분석 | 활성화 시점 기준 불일치로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 사용, 미사용 Flag 관리 여부 | 현황 분석 | N/A | 불필요
|  | 중복 처리 방식 점검 | 계층, 포함 관계 여부 및 우선 순위 존재 여부 | 현황 분석 | N/A | 사업부, 팀, 파트, ...(의미상 포함관계이나 구현 관점에서는 독립)
|  |  | SoD(Segregation of Duty) 처리 여부 및 관리 방법 | 위험 분석 | 배타적 권한 할당으로 인한 오동작 발생
| 구현 관련 | Authentication 적용 형태 점검 | 인증 완료 식별 방법 (session id, token, …) | 위험 분석 | 부적절한 인증 정보 출처로 인한 해킹 발생
|  | Authentication 정보 출처 점검 | Session, Request, TrheadLocal, … | 위험 분석 | 부적절한 인증 정보 처리 구현 누락으로 인한 해킹 발생
|  | Authorization 적용 형태 점검 | 화면 호출 제어 (URL) | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락에 대한 구현 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 화면 표시 제어 (Menu, Button, Link, Copntents, …) | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락에 대한 구현 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 모듈 호출 제어 (Method) | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락에 대한 구현 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  |  | 데이터 접근 제어 (Domain) | 위험 분석 | 권한 제어 대상 누락에 대한 구현 누락으로 인한 불필요한 접근 허용 발생
|  | Authorization 정보 출처 점검 | Session, Request, ThreadLocal, … | 위험 분석 | 부적절한 인가 정보 처리 구현 누락으로 인한 해킹 발생