## criteria
항목 | 대상 | 지표 | 측정 방법 | Entry Criteria | Exit Criteria | 비고
단위 테스트 | 화면, 보고서, 배치 | 단위 테스트 실시율 단위 테스트 통과율 | 단위 테스트 결과를 측정 |  | 실시율 98% (실시 수 / 대상 수) 통과율 100% (성공 수 / 실시 수) | 통과율은 조치 후, 최종 성공 수 기준임 결함 심각도에 따라 성공 수 산정 여부 기준 필요
|  | 결함 조치율 | 단위 테스트 전체 결함 대비 조치 완료 비율 |  | 조치율 100% (조치 수 / 결함 수) | 결함 심각도에 따라 성공 수 산정 여부 기준 필요
통합 테스트 | 시나리오 | 통합 테스트 시나리오 작성율 | 요구사항 대비 통합 테스트 시나리오 작성 비율 |  | 작성율 100% (작성 수 / 대상 수) | 기능 요구사항 기준
|  | 통합 테스트 실시율 통합 테스트 통과율 | 통합 테스트 시나리오 실행 결과를 측정 |  | 실시율 98% (실시 수 / 대상 수) 통과율 100% (성공 수 / 실시 수) | 통과율은 Step 기준으로 측정함 통과율은 조치 후, 최종 성공 수 기준임 결함 심각도에 따라 성공 수 산정 여부 기준 필요
|  | 결함 조치율 | 통합 테스트 전체 결함 대비 조치 완료 비율 |  | 조치율 100% (조치 수 / 결함 수) | 결함 심각도에 따라 성공 수 산정 여부 기준 필요
시스템 테스트 | 성능 목표치 | 최대 TPS | 성능 테스트 시나리오 실행 결과를 TPS로 측정 |  | TBD | 성능 테스트
| 시나리오 | 시스템 테스트 실시율 시스템 테스트 통과율 | 시스템 테스트 시나리오 실행 결과를 측정 |  | 실시율 100% (실시 수 / 대상 수) 통과율 100% (성공 수 / 실시 수) | 성능 테스트, 장애 대응 테스트, 백업 복구 테스트