## Sheet1
항목 | 단위 테스트 |  |  |  | 통합 테스트
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 1차 | 2차 | 3차
테스트 수행 목적 | 단위 기능 확인 데이터 정합성 확인 | 기능적 완정성 확보 | 비즈니스적 완정성 확보 | 단위 기능에 대한 최종 확인 | 시스템 내부 기능 검증 (내부 연계, 내부 업무 흐름) | 시스템 외부 기능 검증 (외부 연계, 외부 업무 흐름) | 시스템 전체 (전체 연계, 전체 업무 흐름)
테스트 수행 주체 | 수행사 개발자 수행사 PL | 3자 테스트팀 | 운영조직 | 고객사 현업 | 고객사 프로세스 오너 고객사 현업 | 고객사 프로세스 오너 고객사 현업 | 고객사 프로세스 오너 고객사 현업
테스트 대상 | 화면 Report Batch | 화면 Report Batch | 화면 Report Batch | 화면 Report Batch | 1차 통합 테스트 시나리오 | 2차 통합 테스트 시나리오 | 3차 통합 테스트 시나리오
테스트 환경 | Development Server | Staging Server | Staging Server | Staging Server | Staging Server | Staging Server | Production Server
테스트 데이터 | 단위 테스트용 데이터 | 단위 테스트용 데이터 | 단위 테스트용 데이터 | 단위 테스트용 데이터 | 통합 테스트용 데이터 | 통합 테스트용 데이터 | 통합 테스트용 데이터
산출물 | 단위 테스트 목록 단위 테스트 결과서 | 단위 테스트 목록 단위 테스트 결과서 단위 테스트 결함 목록 | 단위 테스트 목록 단위 테스트 결과서 단위 테스트 결함 목록 | 단위 테스트 목록 단위 테스트 결과서 단위 테스트 결함 목록 | 1차 통합 테스트 시나리오 1차 통합 테스트 결과서 1차 통합 테스트 결함 목록 | 1차 통합 테스트 시나리오 1차 통합 테스트 결과서 2차 통합 테스트 결함 목록 | 1차 통합 테스트 시나리오 1차 통합 테스트 결과서 3차 통합 테스트 결함 목록 통합 테스트 결과 보고서